## Físico Financeiro-CDHU
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [8 empty] | EVOLUÇÃO FINANCEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
OBJETO: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL
ENDEREÇO: R. Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una, Ibiúna - SP, 18150-000
DATA DA ELABORAÇÃO:16/09/2025
FONTE: CDHU 198 c/ deson.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS
Item | Fonte | Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (Sem BDI) | Preço Total (Sem BDI) | Preço Total (Com BDI) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
MACROSSERVIÇO
1 | CDHU |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADM LOCAL |  |  |  |  | 44171.45 | 18954.9 | 12608.275 | 12608.275
2 | CDHU |  | REFORMA GABINETES , RECEPÇÃO, DEPÓSITOS, HALL, SALA REUNIÃO E ESCADA |  |  |  |  | 89535.17 | 44767.585 | 44767.585
3 | CDHU |  | REFORMA ÁREAS MOLHADAS- TODOS BANHEIROS E LAVANDERIA |  |  |  |  | 70568.33 | 35284.165 | 35284.165
4 | CDHU |  | REFORMA INFERIOR- ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 31267.36 | 31267.36
5 | CDHU |  | REFORMA PLENÁRIO |  |  |  |  | 37622.08 |  | 37622.08
6 | CDHU |  | CALÇADA |  |  |  |  | 7076.36 |  |  | 7076.36
7 | CDHU |  | PINTURA |  |  |  |  | 209596.68 | 41919.336 | 41919.336 | 125758.008
8 | CDHU |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 18214.47 |  |  | 18214.47
[6 empty] | SUBTOTAL | 0 | 508051.9 | 172193.346 | 172201.441 | 163657.113
TOTAL | [6 empty] | 0 | 508051.9 | 172193.346 | 172201.441 | 163657.113
Nome: | Jessica Cristina O. Fogaça
Título: | Engenheira Civil
CREA/CAU: | 5069 746919

## Físico Financeiro-SINAPI
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [8 empty] | EVOLUÇÃO FINANCEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
OBJETO: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL
ENDEREÇO: R. Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una, Ibiúna - SP, 18150-000
DATA DA ELABORAÇÃO:16/09/2025
FONTE: CDHU 198 c/ deson.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS
Item | Fonte | Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (Sem BDI) | Preço Total (Sem BDI) | Preço Total (Com BDI) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
MACROSSERVIÇO
1 |  |  | ETAPA
1.1 | SINAPI | 97141 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 1 | 5,02 | 5.02 | 6.35
[6 empty] | SUBTOTAL | 5.02 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 5.02 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACROSSERVIÇO
|  | TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BDI (%) | [5 empty] | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43
|  | VALOR DO BDI | [5 empty] | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VALOR DE RECURSO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VALOR DE CONTRAPARTIDA | [5 empty] | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nome: | Jessica Cristina O. Fogaça
Título: | Engenheira Civil
CREA/CAU: | 5069 746919
Note on J12: Hiago: Utilizar o preço total sem BDI nesta distribuição

## Físico Financeiro-FDE
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [8 empty] | EVOLUÇÃO FINANCEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
OBJETO: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL
ENDEREÇO: R. Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una, Ibiúna - SP, 18150-000
DATA DA ELABORAÇÃO:16/09/2025
FONTE: CDHU 198 c/ deson.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS
Item | Fonte | Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (Sem BDI) | Preço Total (Sem BDI) | Preço Total (Com BDI) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
MACROSSERVIÇO
1 |  |  | ETAPA
1.1 | FDE | 01.01.001 | RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. | M2 | 1 | 5,12 | 5.12 | 6.47
[6 empty] | SUBTOTAL | 5.12 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 5.12 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACROSSERVIÇO
|  | TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BDI (%) | [5 empty] | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | 26.43
|  | VALOR DO BDI | [5 empty] | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VALOR DE RECURSO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VALOR DE CONTRAPARTIDA | [5 empty] | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nome: | Jessica Cristina O. Fogaça
Título: | Engenheira Civil
CREA/CAU: | 5069 746919
Note on J12: Hiago: Utilizar o preço total sem BDI nesta distribuição